# ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2020 годы  по итогам реализации 2017 года

# Пояснительная записка

Администратором муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2020 годы  (далее - программа) является отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее – отдел образования). Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 10.02.2014 № 33 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2014-2020 годы. В программу вносились изменения постановлениями Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 19.10.2017 №400 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2019 годы и от 19.01.2018 №16 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 20.02.2017 №78». Целью изменений в программу является уточнение объемов, выделенных на реализацию программы бюджетных средств, корректировка целевых показателей и мероприятий программы.

Годовой отчет о реализации муниципальный программы состоит из двух прилагаемых разделов:

- Информация о достижении уровня плановых значений показателей муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2014-2020 годы  по итогам реализации за 2017 год, изложенная в приложении 1.

- Информация о финансировании муниципальной целевой программы «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2014-2020 годы  по итогам реализации за 2017 год, изложенная в приложении 2.

Таким образом, все 6 целевых показателей эффективности программы выполнены на 100%, программа профинансирована на 99,7%.

Приложение: в 1 экз. на 2л. в формате Excel/

Администратор муниципальной программы

Начальник отдела образования						О.Г. Зуева

Исполнитель									Н.Г. Аникеева