# ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ  РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2020 годы  по итогам реализации 2017 года

# Пояснительная записка

Администратором муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2014-2016 годы  (далее - программа) является отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее – отдел образования). Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 20.02.2017 №78 «Об утверждении муниципальной программы « «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» на 2017-2020 годы (в редакции постановлений  от 19.10.2017 №400, 19.01.2017 №16).

В состав муниципальной программы входит 8 подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

- Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»;

- Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»;

- Подпрограмма 4 «Дети Руднянского района»;

- Подпрограмма 5 «Молодежь Руднянского района»;

- Подпрограмма 6 «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»

- Подпрограмма 7«Педагогические кадры»

- Обеспечивающая подпрограмма.

Основной целью программы является «Обеспечение доступности и высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населениями, перспективными задачами развития района и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области».

Основными целями подпрограмм являются:

повышение доступности и качества дошкольного образования на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области -подпрограмма  «Развитие дошкольного образования»;

повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным потребностям граждан Руднянского района Смоленской области подпрограмма «Развитие общего образования»;

повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области – подпрограмма «Развитие дополнительного образования»;

создание условий для выявления, поддержки талантливых детей и проведение мероприятий по организации оздоровления детей района – подпрограмма «Дети Руднянского района»;

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи – подпрограмма «Молодежь  Руднянского района»;

совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи и обеспечение их успешной социализации и интеграции в общество – подпрограмма «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи»;

развитие профессиональных компетентностей и обеспечение социальной поддержки педагогических кадров – подпрограмма «Педагогические кадры»;

обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальной программы – обеспечивающая  подпрограмма.

Программа не содержит основных мероприятий.

Подпрограмма  «Развитие дошкольного образования».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составил 34475,1тыс.руб., кассовый расход 34237,0тыс.руб., финансовые средства освоены практически на 100,0%. Подпрограмма содержит одно основные мероприятие,  в рамках которого:

- обеспечена реализация программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях путем предоставления субсидии из муниципального бюджета на предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципального задания, а также организации присмотра и ухода за детьми,

- проведен капитальный ремонт одного образовательных организаций,

- обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях,

- проведены научно-практические конференции и семинары по проблемам инновационного развития дошкольного образования,

- организован конкурс «Воспитатель года».

Оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 1,01, эффективность реализации подпрограммы  признается высокой.

Подпрограмма «Развитие общего образования».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 году составил 121 698,8 тыс.руб., кассовый расход 121 424,1 тыс.руб., финансовые средства освоены практически на 100,0%. Подпрограмма содержит два основных мероприятия. В рамках которых населению будет оказана услуга по получению основного общего, начального общего и среднего общего образования, организовано питание обучающихся за счет средств муниципального областного бюджетов и средств родителей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 1,0, эффективность реализации подпрограммы  признается высокой.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составил 12521,5тыс.руб., кассовый расход 12415,9тыс.руб., финансовые средства освоены практически на 100,0%. Подпрограмма содержит два основных мероприятия, одно из которых не финансировалось в 2017 году в связи с отсутствием потребности в его проведении. Отдел образования принял решение исключить из расчета эффективности муниципальной программы показатель эффективности по второму основному мероприятию.

Оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 1,0, эффективность реализации подпрограммы  признается высокой.

Подпрограмма «Дети Руднянского района».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составил 876,2 тыс.руб., кассовый расход 876,2 тыс.руб., финансовые средства освоены на 100,0%. Подпрограмма содержит два основных мероприятия, которые реализованы на 100%. Оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 1,01, эффективность реализации подпрограммы  признается высокой.

Подпрограмма «Молодежь Руднянского района».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составил 24,4тыс.руб., кассовый расход 24,4тыс.руб., финансовые средства освоены на 100,0%. Подпрограмма содержит два основных мероприятия, которые выполнены в полном объеме. Оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 1,00 эффективность реализации подпрограммы  признается высокой.

Подпрограмма  «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составил 8099,6 тыс.руб., кассовый расход 8099,6 тыс.руб., финансовые средства освоены на 100,0%. Подпрограмма содержит одно основное мероприятие, которое выполнено на 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 1,00, эффективность реализации подпрограммы  признается высокой.

Подпрограмма  ««Педагогические кадры».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составил 4399,2 тыс.руб., кассовый расход 4399,2 тыс.руб., что финансовые средства освоены на 100,0%. Подпрограмма содержит одно основное мероприятие, которое выполнено на 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 1,00, эффективность реализации подпрограммы  признается высокой.

По результатам расчетов эффективность муниципальной программы ЭРмп=1,00, что говорит о высокой эффективности реализации муниципальной программы (приложение 1).

Администратор муниципальной программы

Начальник отдела образования						О.Г. Зуева

Исполнитель									Н.Г. Аникеева