**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Комплекс мер по оказанию юридической помощи Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области, структурным подразделениям Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области»**

**(за 2023 год)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплекс мер по оказанию юридической помощи Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области, структурным подразделениям Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области»осуществляется на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной[постановлением](consultantplus://offline/ref=4C85782873EDE07FFB865A6CE031C258778BD8DFFBA22190E5F09A7736686257V7MEG)Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 24.04.2022 № 139 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации областных государственных программ».

***Оценка степени реализации мероприятиймуниципальной программы***

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_48

Описание: base_23928_75470_49 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_50 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

**Расчет:**СРм= 1/1=1

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_51

Описание: base_23928_75470_52 - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

Описание: base_23928_75470_53 - фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Описание: base_23928_75470_54 - плановые расходы местного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:**ССуз = 500000/450000 = 1,1

***Оценка эффективности использования средств местногобюджета***

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_55

Описание: base_23928_75470_56 - эффективность использования средств местного бюджета;

Описание: base_23928_75470_57 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Описание: base_23928_75470_58 - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета

**Расчет:**Эис= 1/1,1= 0,9

***Оценка степени достижения целей выполнения***

***показателей основных мероприятий муниципальной программы***

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

Описание: base_23928_75470_59

Описание: base_23928_75470_60 - степень достижения планового значения показателя;

Описание: base_23928_75470_61 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Описание: base_23928_75470_62 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

**Расчет:**СДп/ппз= 500000/450000 = 1,1

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Описание: base_23928_75470_64

Описание: base_23928_75470_65 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_66 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

**Расчет:**СРп/п= 1,1/1=1,1

***Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы***

Эффективность реализации основного мероприятия муниципальнойпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_69

Описание: base_23928_75470_70 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_71 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_72 - эффективность использования средств местного бюджета.

**Расчет:**ЭРп/п= 1,1х0,9=0,99

**Выводы:**показатель ЭР п/правен 0,99 (более 0,9), следовательно, эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

***Оценка степени достижения целей муниципальной программы***

*Степень достижения планового значения показателя*, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

Описание: base_23928_75470_76

Описание: base_23928_75470_77 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_78 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Описание: base_23928_75470_79 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальнойпрограммы, на конец отчетного года;

**Расчет:**СДгппз = 450000/500000= 1,1

*Степень реализации муниципальной программы* рассчитывается по формуле:

Описание: base_23928_75470_81

Описание: base_23928_75470_82 - степень реализации муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_83 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:**СРгп = 1,1/1 = 1,1

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_86

Описание: base_23928_75470_87 - эффективность реализации муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_88 - степень реализации муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_89 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_90 - коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

Описание: base_23928_75470_91

Описание: base_23928_75470_92 - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-й основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j -количество основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:**kj = 450000/500000 = 1,1

**Расчет:**ЭРгп = 0,5х1,1+0,5х0,9х1,1 = 1,05

**Вывод:** значение ЭРгп составляет 1,05 (более 0,9), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.